**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2021 г. № 9 Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ за 2020 год в МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области**

### ****АДМИНИСТРАЦИЯ****

### ****ВЫШНЕДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24   февраля  2021 г.                                                                                                      №  9

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2020 год
в МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района  Курской области**

В соответствии с постановлением Администрации  Вышнедеревенского сельского поселения от 28.12.2015 г №  220 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района , их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 19.12.2018 года № 227 по результатам за 2020 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Комплексное развитие сельской территории Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области на 2020-2022 гг.»,утвержденной постановлением администрации Вышнедеревенского сельсовета от 13.01.2020 г  №1 по результатам за 2020 год согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Защита населения на территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вышнедеревенском сельсовете Льговского района на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Вышнедеревенского сельсовета от 17.04.2020года №31 по результатам за 2020год согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

 4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района  на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2019года  № 11 по результатам за 2020 год согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области  на 2020- 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2019 года № 110 по результатам за 2020год согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 01.11.2019 г № 109 по результатам за 2020 год согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

  7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вышнедеревенского сельсовета.

8    . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вышнедеревенского сельсовета
Льговского района                                                                                             В.Г.Гоготов

###                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 1

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 19.12.2018г  № 227

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы, отчетный период 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | - Проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области | Администрация  Вышнедеревенского сельсовета Льговского района    | - реализация мероприятий Программы позволит: повысить   эффективность    муниципальной системы социальной профилактики правонарушений,  привлечь   к   организации деятельности       по        предупреждению правонарушений   предприятия,   учреждения организации  всех  форм  собственности,   а также общественные организации | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 5000 |   |   |

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского  сельсовета от 13.01.2020г  № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Комплексное развитие сельской территории Вышнедеревенского сельсовета  Льговского района Курской области на 2020-2022 годы ,    отчетный период 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  |  - совершенствование системы комплексного благоустройства Вышнедеревенского сельсовета  Льговского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  Администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района    |  -единое управление  комплексным благоустройством муниципального образования.-определение перспективы улучшения благоустройства МО «Вышнедеревенский сельсовет»-создание условий для работы и отдыха жителей населения.-улучшение состояния территории МО «Вышнедеревенский сельсовет».-улучшение экологической обстановки и создание среды,комфортной для проживания жителей населения.-совершенствование эстетического состояния территории.  | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  18280 |   |   |

###

###

###

###

###

###                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 3

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского  сельсовета от 17.04.2020г  № 31

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2020-2022 годы ,    отчетный период 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  |   Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, нанесенного населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования. Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб- на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  создание резервов (запасов)материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  Администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района    |  -уменьшение количества пожаров на территории Вышнедеревенского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищённости учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров; чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 30500 | 13570 |   |

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 4

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского  сельсовета от 11.11.2019г  № 110

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2020-2022 годы ,    отчетный период 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК « Кромбыковского ЦСДК» Белых А.В    | -сохранение и развитие материальной базы для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное            -создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также условий для организации досуга и отдыха посетителей  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1813,6 | 1783,7 |   |

--------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 5

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2019г  № 111

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области  на 2020- 2022 годы»               отчетный период 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрацияи Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация  Вышнедеревенского сельсовета | повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 15000 |   | - |

-----------------------------

###             Приложение № 6

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 01.11.2019г  №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО"Вышнедеревенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2020-2022 годы»               отчетный период 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация  Вышнедеревенскогосельсовета | Уличное  освещение, обустройство  организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 216 | 177 789 |   |