|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта2021 г. № 18 Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ за 2022 год в МО «Вышнедеревенскийсельсовет» Льговского районаКурской области**

### ****АДМИНИСТРАЦИЯ****

### ****ВЫШНЕДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  марта2021 г.                                                                                                      №  18

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2022 год  
в МО «Вышнедеревенскийсельсовет» Льговского районаКурской области**

В соответствии с постановлением Администрации  Вышнедеревенского сельского поселения от 28.12.2015 г №  220 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района , их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 19.12.2018 года № 227 по результатам за 2022год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Защита населения на территории от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вышнедеревенском сельсовете Льговского района на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Вышнедеревенского сельсовета от 21.09.2021года № 84 по результатам за 2022год согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района  на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 11.11.20 21 года  № 93-1 по результатам за 2022 год согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области  на 2022- 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2021 года № 93-2по результатам за 2022 год согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2021 г № 94 по результатам за 2022 год согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вышнедеревенского сельсовета.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вышнедеревенского сельсовета     
Льговского района                                                                                             Н.В.Карамышева

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 19.12.2018г  № 227

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы,отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области | Администрация  Вышнедеревенского сельсовета Льговского района | - реализация мероприятий Программы позволит: повысить   эффективность    муниципальной системы социальной профилактики правонарушений,  привлечь   к   организации деятельности       по        предупреждению правонарушений   предприятия,   учреждения организации  всех  форм  собственности,   а также общественные организации | 01.01.2019 | 31.12.2023 |  |  |  |

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского  сельсовета от 28.09.2021г  № 84

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2022-2024 годы ,    отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального,экономического и экологического ущерба,нанесенного населению,экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера,пожаров,происшествий на водных объектах,биологической и химической опасности,уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования. Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб- на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  создание резервов (запасов)материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района | -уменьшение количества пожаров на территории Вышнедеревенского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищённости учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров; чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2022 | 31.12.2024 |  |  |  |

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского  сельсовета от 11.11.2021г  № 93-1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2022-2024 годы ,отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК « Кромбыковского ЦСДК»   Белых А.В | -сохранение и развитие материальной базы для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное            -создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также условий для организации досуга и отдыха посетителей | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 4270648,0 | 3617313,33 |  |

--------------------------  
  
  
  
  
  
Приложение № 4

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 11.11.2021г  № 93-2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области  на 2022- 2024 годы»               отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрацияи Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация  Вышнедеревенского сельсовета | повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 4000 |  | - |

-----------------------------

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Вышнедеревенского сельсовета от 12.11.2021г  №94

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО"Вышнедеревенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2022-2024 годы»               отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///F:\%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация  Вышнедеревенскогосельсовета | Уличное  освещение, обустройство  организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1550814,80 | 998658,90 |  |