### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ВЫШНЕДЕРЕВЕНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17  апреля  2024г.                                                                                                      №  41

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за  2023 год

в МО «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района

Курской области

В соответствии с постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от  28. 12.2015 г №220 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района , их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района  на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от 11.11.2021 года  № 93-1 по результатам за 2023год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Обеспечение доступным  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО  Вышнедеревенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2022-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенского сельсовета от 12.12.2022 года  № 94 по результатам за 2023г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области  на 2023- 2025годы», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от 09.11.2022 года № 90 по результатам за 2023г. согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Вышнедеревенском сельсовете Льговского района Курской области на 2023-2025гг», утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района от 09.11.2022 года № 91 по результатам за 2023 год согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Вышнедеревенском сельсовете Льговского района Курской области на 2023-2025годы » утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от 09.11.2022 года № 92 по результатам за 2023год согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

6.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от 19.12..2018 года № 227  по результатам за 2023год согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

7.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Вышнедеревенский сельсовет», на 2022-2024г. утвержденной постановлением Администрации Вышнедеревенскогосельсовета от 01.03.2021 года № 10 по результатам за 2023год согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вышнедеревенскогосельсовета.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вышнедеревенскогосельсовета

Льговского района                                                                                       Н.В .Карамышева

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в Вышнедеревенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2022-2024 годы             отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение уровня культурного обслуживания населения | Директор МКУК «-Кромбыковский ЦСДК» Красников А.А | -сохранение и развитие материальной базы для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное -создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также условий для организации досуга и отдыха посетителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17 | 17 |  |

--------------------------------

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  №41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО"Вышнедеревенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2022-2024 годы»               отчетный период 2023г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета | Уличное освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4987,1 | 961,2 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района Курской области  на 2023 - 2025 годы»               отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета | повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4000 | - | - |

-----------------------------

### Приложение № 4к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Вышнедеревенском сельсовете Льговского района Курской области на 2023-2025годы  ,           отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района | - увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -- | --- |  |

--------------------------------

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большеугонском сельсовета Льговского района Курской области на 2023-2025годы,       отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района | - уменьшение количества пожаров на территории Вышнедеревенского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15 000 | ---- |  |

--------------------------------

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Профилактика  правонарушений в «Вышнедеревенском  сельсовете» Льговского района на 2019-2023 годы, отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района Курской области | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района | - реализация мероприятий Программы позволит: повысить эффективность муниципальной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения организации всех форм собственности, а также общественные организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -- | - |  |

--------------------------------

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Вышнедеревенскогосельсовета от 17.04.2024г  № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Вышнедеревенский сельсовет»  на 2022-2024г. отчетный период 2023 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Большеугонском сельсовете; - обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация Вышнедеревенскогосельсовета Льговского района | - реализация мероприятий Программы позволит -создание новых рабочих мест; - повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, - увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ; - снижение безработицы; - увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения; - увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения. лит: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -- | - |  |

--------------------------------